## Sheet1
2nd Attachment
Document No. |  | : | F-PQS-03-008-02/03
Effective Date |  | :
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
No. Kajian/Assesment no. |  | :
Ruang lingkup/Scope |  | : | Perpindahan Alat Moisture Content Analyzer
No. | Component* |  | Potential Failure Mode | Potential Failure Effect | S | Potential Cause | O |  | D | RPN | Risk Category | Current Process Control | Recommended Action | Responsibility | Target Date | Action Taken | After Action Taken |  |  |  |  | New Target Date
[17 empty] | S | O | D | New RPN | New Risk Category
1 | Proses pemindahan alat dari ruangan IPC ke Ruang Granulasi |  | Terjadi kecelakaan kerja | Proses pemindahan menjadi terhenti | 3 | Personil yang bertugas tertimpa oleh alat yang terjatuh | 2 | 6 | 1 | 6 | Major | Sudah terdapat APD dan alat bantu pemindahan | Personil yang bertugas menggunakan APD lengkap, pemindahan menggunakan alat bantu seperti trolley serta adanya jalur pemindahan alat yang jelas dan pemindahan dilakukan secara hati-hati | Teknik | 2021-12-31
|  |  | Alat jatuh | Alat rusak | 3 | Penumpukan alat pada proses pemindahan | 2 | 6 | 2 | 12 | Major | Proses pemindahan menggunakan troli dan alat dibungkus kardus | Pemindahan alat memerhatikan kehati-hatian dan tidak menumpuk alat | Teknik | 2021-12-31
2 | Proses penempatan alat ke area ruang Granulasi |  | Terjadi kecelakaan kerja | Proses pemindahan menjadi terhenti | 3 | Personil yang bertugas tertimpa oleh alat yang terjatuh | 1 | 3 | 1 | 3 | Minor | Sudah terdapat APD dan alat bantu pemindahan | Personil yang bertugas menggunakan APD lengkap, pemindahan menggunakan alat bantu seperti trolley serta adanya jalur pemindahan alat yang jelas dan pemindahan dilakukan secara hati-hati | Teknik | 2021-12-31
3 | Proses kalibrasi alat |  | Hasil kalibrasi tidak memenuhi syarat | Alat tidak dapat dipakai, analisis tidak dapat dilakukan | 3 | Alat jatuh/terbentur saat pemindahan | 2 | 6 | 2 | 12 | Major | Proses pemindahan menggunakan troli dan alat dibungkus kardus | Pemindahan alat memerhatikan kehati-hatian dan tidak menumpuk alat | Teknik | 2021-12-31
[13 empty] | Dilakukan perbaikan alat jika hasil kalibrasi menyatakan alat rusak | Teknik | 2021-12-31
[5 empty] | 3 | Due date kalibrasi alat sudah lewat | 2 | 6 | 2 | 12 | Major | Jadwal kalibrasi | Monitoring Kalibrasi Moisture Analyzer pada jadawal kalibrasi tahunan | Kalibrasi | 2021-12-31
4 | Pengoperasian alat |  | Pelaksana tidak dapat mengoperasikan alat | Analisis tidak dapat dilakukan | 3 | Operator belum mendapat pelatihan | 2 | 6 | 2 | 12 | Major | Instruksi kerja pengoperasian alat | Dilakukan OJT/sosialisasi terkait pengoperasian alat | Produksi Herbal | 2021-12-31
|  |  | Suhu pada Moisture Analyzer tidak mencapai set point | Hasil pengecekkan tidak optimal | 4 | Tidak dilakukan kalibrasi pada alat | 5 | 20 | 3 | 60 | Critical | Tidak ada | Dilakukan kalibrasi pada alat Moisture Content Analyzer sebelum digunakan | Kalibrasi | 2021-12-31
Keterangan: * component dapat berupa sistem, proses, atau produk S: severity O: occurrence D: detection
| Disusun oleh/Prepared by : | [8 empty] | Diperiksa oleh/Checked by : | [7 empty] | Disahkan oleh/Approved by :
| (Supervisor Produksi Tablet Herbal) | [8 empty] | (AM Produksi Herbal) | [7 empty] | ( MPM )