## Sheet1
Lampiran ke-1/ 1st Attachment
No Dokumen/ Document No. |  | F-PQS-03-008-02/04
Tanggal Berlaku/ Effective Date |  | 2021-06-14
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) FORM
No. Kajian/ Assessment No
Ruang lingkup/ Scope |  | Pemindahan PL 900 dari Ruangan Capsulating-2 ke Ruangan Tableting-5
No. | Komponen Component* | Potensi Risiko Potential Failure Mode | Efek dari Risiko Potential Failure Effect | S | Penyebab Potential Cause | O | D | RPN | Kategori Risiko Risk Category | Proses Pengawasan yang Diimplementasikan Current Process Control | Tindakan yang direkomendasikan Recommended Action | Penanggungjawab Responsibility | Batas Waktu Target Date | Tindakan yang Diambil Action Taken | Setelah Tindakan yang Diambil After Action Taken |  |  |  |  | Batas Waktu Baru New Target Date
[15 empty] | S | O | D | RPN Baru New RPN | Kategori Risiko Baru New Risk Category
1 | Proses Pelepasan/Pembongkaran PL 900 dari Ruang Capsulating | Mesin mengalami kerusakan Parah karena terjatuh atau lepas | Mesin rusak dan tidak dapat digunakan kembali | 4 | Pelepasan/Pembongkaran dilakukan oleh personil yang tidak kompeten, tidak menggunakan alat bantu apapun | 2 | 1 | 8 | Major | Pelepasan/Pembongkaran dilakukan oleh personil Teknik dan diawasi Supervisor Teknik dan Produksi | - Mesin dibongkar/dilepaskan oleh personil yang kompeten (personil sudah diberi arahan oleh atasan terkait) - Pembongkaran mesin diawasi oleh atasan terkait - Dilakukan perencanaan pembongkaran terlebih dahulu serta briefing untuk teknis pembongkaran - Menggunakan alat bantu yang dapat memudahkan pelepasan/pembongkaran | SPV Mesin / Teknik, Produksi | Januari 2022
|  | Dinding Bondoor dari Ruangan dan/atau Koridor mengalami kerusakan | Ruangan tidak memenuhi syarat | 4 | Pelepasan / Pembongkaran tidak menggunakan alat bantu apapun | 1 | 1 | 4 | Minor | Untuk mencegah kerusakan ada sebagian dinding bondoor yang akan dibongkar terlebih dahulu. | - Pemindahan mesin diawasi oleh atasan terkait - Dilakukan perencanaan pembongkaran terlebih dahulu serta briefing untuk teknis pembongkaran - Menggunakan alat bantu yang dapat memudahkan pelepasan/pembongkaran | SPV Mesin / Teknik, Produksi | Januari 2022
|  | Epoxy dari Ruangan dan Koridor Mengalami Kerusakan | Ruangan tidak memenuhi syarat | 4 | - Mesin disimpan di lantai setelah pembongkaran dan menggores epoxy - Epoxy lantai bekas PL mengalami kerusakan karena pembongkaran | 3 | 1 | 12 | Major | Pelepasan/Pembongkaran dilakukan oleh personil Teknik dan diawasi Supervisor Teknik dan Produksi | - Mesin/Part mesin yang berat tidak disimpan langsung diatas lantai epoxy tetapi menggunakan pallet terlebih dahulu bila diperlukan - Dilakukan epoxy ulang pada lantai epoxy bekas PL900 di ruangan Capsulating-2 | - SPV mesin / Teknik - SPV Sipil | Januari 2022
|  | Saat Pembongkaran Mesin Menabrak Mesin Capsulating atau Alat lain yang ada di Ruangan tersebut. | Mesin Capsulating atau peralatan lain yang ada di ruangan rusak | 4 | Ruangan Penuh dan Tidak lowong | 2 | 2 | 16 | Major | Ruangan Dikosongkan terlebih dahulu dari mesin dan atau alat lain yang mungkin akan mengganggu | - Ruangan Dikosongkan - Mesin dan alat yang tidak digunakan, dan akan dikeluarkan dari ruangan sebaiknya dibungkus plastik wrap dan diamankan | SPV Mesin / Teknik | Januari 2022
|  | Saat Proses pembongkaran ada partikel atau kotor yang membuat ruangan menjadi kotor | Ruangan menjadi penuh partikel / debu atau menjadi kotor dan TMS untuk produksi | 4 | Aadanya Aktivitas pembobokan, atau pembongkaran yang beresiko menimbulkan debu dan/atau pengotor lainnya | 2 | 3 | 24 | Major | - Minimalisir area yang akan dipenuhi debu dan disiapkan plastik / penutup - AHU ruangan mungkin sebaiknya dimatikan dahulu baru setelah ruangan bersih kembali, AHU dinyalakan kembali | - Dilakukan pengukuran partikel ulang setelah alat dan/atau mesin dipindahkan dan ruangan telah dibersihkan kembali | SPV P. Tab Line II; SPV Mesin / Teknik ; SPV Kualifikasi dan Kalibrasi | Januari 2022
2 | Proses Pemindahan PL 900 dari R. Capsulating-2 ke Ruang Tableting 5 | Mesin tidak dapat masuk dan/atau bermanuver ke dalam ruangan atau koridor karena tidak terlalu panjang | Mesin menabrak dinding dan merusak dinding dan/atau mesin itu sendiri | 4 | - Koridor penuh dengan massa cetak / tablet / Alat lain - Akses untuk masuk mesin terbatas / tidak ada | 2 | 2 | 16 | Major | Diskusi terlebih dahulu terkait rencana pemindahan yang akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil | - Pengosongan koridor yang penuh dengan massa cetak - Penyiapan Akses masuk, dan bila perlu alat bantu yang diperlukan | SPV P. Tab Line II; SPV Mesin / Teknik | Januari 2022
3 | Proses Pemasangan PL 900 di Ruangan Tableting 5 | Positioning Mesin yang kurang Pas atau Kurang sesuai | Menyulitkan personil produksi saat proses produksi dilakukan | 3 | Positioning mesin dilakukan tanpa perhitungan | 2 | 1 | 6 | Major | Positioning berkaca dari mesin PL 900 pada Ruang Tableting 6 yang sudah terpasang | Dilakukan pengecekan kebutuhan akses personil produksi ketika mesin diposisikan | SPV Mesin / Teknik; SPV P. Tab Line II | Januari 2022
|  |  | Menyulitkan personil maintenance saat maintenance dilakukan | 3 | Positioning mesin dilakukan tanpa perhitungan | 2 | 1 | 6 | Major | Positioning berkaca dari mesin PL 900 pada Ruang Tableting 6 yang sudah terpasang | Dilakukan pengecekan kebutuhan akses personil maintenance ketika mesin diposisikan | SPV Mesin / Teknik; SPV P. Tab Line II | Januari 2022
|  | Instalasi Mesin tidak sesuai/pas | Mesin tersebut tidak dapat digunakan | 4 | - Instalasi dilakukan tanpa perhitungan - Instalasi dilakukan oleh personil yang tidak kompeten | 2 | 2 | 16 | Major | Instalasi menggunakan panduan dari manual book yang tersedia | - Personil didampingi oleh personil produksi / teknik / kualifikasi yang cukup memahami mesin tersebut | SPV Kualifikasi & Kalibrasi SPV Teknik SPV P. Tab Line II | Januari 2022
|  | Saat Proses Pemasangan/Instalasi, Menabrak Mesin Kilian-5 atau Alat lain yang ada di Ruangan tersebut. | Mesin Kilian 5 KTP 720 atau peralatan lain yang ada di ruangan rusak | 4 | Ruangan Penuh dan Tidak lowong | 2 | 3 | 24 | Major | Ruangan Dikosongkan terlebih dahulu dari mesin dan atau alat lain yang mungkin akan mengganggu | - Ruangan Dikosongkan - Mesin dan alat yang tidak digunakan, dan akan dikeluarkan dari ruangan sebaiknya dibungkus plastik wrap dan diamankan | SPV Mesin / Teknik | Januari 2022
|  | Saat Proses Pemasangan/Instalasi ada partikel atau kotor yang membuat ruangan menjadi kotor | Ruangan menjadi penuh partikel / debu atau menjadi kotor dan TMS untuk produksi | 4 | Aadanya Aktivitas pengeboran, atau bahkan pembobokan lantai epoxy bahkan mungkin epoxy ulang yang beresiko menimbulkan debu dan/atau pengotor lainnya | 2 | 3 | 24 | Major | - Minimalisir area yang akan dipenuhi debu dan disiapkan plastik / penutup - AHU ruangan mungkin sebaiknya dimatikan dahulu baru setelah ruangan bersih kembali, AHU dinyalakan kembali | - Dilakukan pengukuran partikel ulang setelah alat dan/atau mesin dipindahkan dan ruangan telah dibersihkan kembali | SPV P. Tab Line II; SPV Mesin / Teknik ; SPV Kualifikasi dan Kalibrasi | Januari 2022
Keterangan/ Information: *Komponen dapat berupa sistem, proses, atau produk * Componet can be systems, processes, or products S: Keparahan/ severity O: Peluang/ occurrence D: Deteksi/ detection
| Disusun oleh/ Prepared by : | [6 empty] | Diperiksa oleh/ Checked by : | [7 empty] | Disahkan oleh/ Approved by :
| Tanggal …....................................... | [6 empty] | Tanggal …....................................... | [7 empty] | Tanggal ….......................................
( |  |  | ) |  |  |  | ( |  |  |  | ) |  |  |  | ( | MPM |  |  |  | )