## Sheet1
2nd Attachment
Document No. |  | : | F-PQS-03-008-02/03
Effective Date |  | :
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
No. Kajian/Assesment no. |  | :
Ruang lingkup/Scope |  | : | Pemindahan Alat pH Meter Eutech 700 di Lab QC dari Area Instrumen ke Area Mikrobiologi
No. | Component* |  | Potential Failure Mode | Potential Failure Effect | S | Potential Cause | O |  | D | RPN | Risk Category | Current Process Control | Recommended Action | Responsibility | Target Date | Action Taken | After Action Taken |  |  |  |  | New Target Date
[17 empty] | S | O | D | New RPN | New Risk Category
1 | Proses pemindahan alat dari Area Instrumen ke Area Mikrobiologi |  | Terjadi kecelakaan kerja | Personil mengalami kecelakaan kerja | 2 | Alat/personil terbentur dengan dinding/pintu atau tertimpa alat | 1 | 2 | 1 | 2 | Minor | Proses pemindahan menggunakan troli | Pemindahan alat memerhatikan kehati-hatian, dilakukan oleh 2 orang | SPML | Des II/2021
|  |  | Alat jatuh/terbentur | Alat rusak | 2 | Alat/personil terbentur dengan dinding/pintu atau jatuh | 1 | 2 | 1 | 2 | Minor | Proses pemindahan menggunakan troli | Pemindahan alat memerhatikan kehati-hatian, dilakukan oleh 2 orang | SPML | Des II/2021
2 | Pemakaian Alat |  | Hasil adjusment tidak memenuhi syarat | Alat tidak dapat dipakai | 2 | Alat rusak | 2 | 4 | 1 | 4 | Minor | Dilakukan adjusment setiap hari sebelum digunakan | Ditunjuk penanggung jawab untuk melakukan adjusment | SPML | Des III/2021
[13 empty] | Dilakukan perbaikan alat jika terjadi kerusakan | Teknik
|  |  | Analis tidak dapat menggunakan alat | pengukuran pH tidak dapat dilakukan | 3 | Analis tidak mengetahui cara menggunakan alat | 2 |  | 2 | 12 | Minor | Penggunaan alat mirip dengan alat yang sebelumnya ada | Dilakukan sosialisasi penggunaan alat | SPML | Des III/2021
Keterangan: * component dapat berupa sistem, proses, atau produk S: severity O: occurrence D: detection
| Disusun oleh/Prepared by : | [8 empty] | Diperiksa oleh/Checked by : | [7 empty] | Disahkan oleh/Approved by :
| SPML (Ujang Karna) | [8 empty] | AMPM (Petrus Wicaksono) | [7 empty] | ( )