## Sheet1
Lampiran ke-2
No. Dokumen |  | :
Tanggal Berlaku |  | : | F-PQS-03-008-02/02
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
No. Kajian |  | :
Ruang lingkup |  | :Penambahan dan Pengoperasian Pass Box
No. | Component* |  | Potential Failure Mode | Potential Failure Effect | S | Potential Cause | O | D | RPN | Risk Category | Current Process Control | Recommended Action | Responsibility | Target Date | Action Taken | After Action Taken |  |  |  |  | New Target Date
[16 empty] | S | O | D | New RPN | New Risk Category
1 | Penambahan Pass Box |  | Terjadi kecelakaan kerja | Proses pemindahan menjadi terhenti | 4 | Personil yang bertugas terjepit mesin atau tertimpa oleh komponen yang terjatuh dari mesin | 2 | 4 | 32 | Mayor | Sudah terdapat APD dan alat bantu pemindahan | Personil yang bertugas menggunakan APD lengkap, pemindahan menggunakan alat bantu seperti pallet truck, forklift dan alat lainnya, serta pemindahan dilakukan secara hati-hati | Teknik | 2022-01-31
|  |  | Proses pemindahan Alat terlalu lama | Mengganggu proses produksi | 3 | Belum memahami alur perpindahan Alat | 3 | 1 | 9 | Mayor | Saat proses pemindahan oleh teknik didampingi dengan supervisor produksi | Dibuat alur pemindahan mesin dan diinfokan kepada bagian teknik agar perpindahan Alat menjadi lancar | Produksi | 2022-01-31
|  |  | Penamaan ruangan dan fungsinya berbeda | Temuan saat audit | 3 | Penambahan pass Box di Spare Room | 4 | 1 | 12 | Mayor | Tidak ada | Dilakukan perubahan nama ruangan, HMI ruangan dan denah dari Spare Room menjadi Material Air Lock | Teknik dan K3L | 2022-02-28
|  |  | Produktivitas pengemasan tidak mencapai target | Target tidak terpenuhi | 3 | Proses transfer hasil proses pengemasan primer terhambat ke area sekunder | 3 | 2 | 18 | Mayor | Tidak ada | Dilakukan penambahan Pass Box di ruang Spare Room 1722039 | Produksi, Teknik | 2022-01-31
|  |  | Epoksi yang melapisi lantai terkelupas pada saat memasukkan Pass Box | Spesifikasi kondisi ruangan produksi tidak terpenuhi, risiko kontaminasi pada produk | 3 | Pass Box yang dimasukkan berat dan besar | 1 | 1 | 3 | Minor | Tidak ada | Pass Box dimasukkan dengan menggunakan stacker yang memiliki roda, serta lantai ruangan produksi dilapisi dengan plastik sehingga meminimalisir kerusakan epoksi | Produksi, Teknik | 2022-01-31
|  |  | Pass Box yang masuk dalam keadaan kotor | Kontaminasi area produksi | 3 | Pass box yang dimasukkan berasal dari luar yang kemungkinan besar kontak dengan udara luar | 2 | 4 | 24 | Mayor | Pass Box dimasukkan melalui Material airlock dan telah dibersihkan terlebih dahulu | Dilakukan uji partikel dan/atau uji mikrobiologi untuk koridor yang dilewati mesin dan ruangan mesin tersebut | Kalibrasi dan Kualifikasi | 2022-02-12
2 | Pengoperasian Pass Boxi |  | Pass Box tidak dapat beroperasi dengan optimal | Pass box tidak bisa terbuka atau menutup pada salah satu atau dua belah sisi | 4 | Pass box merupakan alat baru dan belum dilakukan Kualifikasi | 4 | 2 | 32 | Critical | Tidak ada | Dilakukan kualifikasi sebelum mesin digunakan | Kalibrasi dan Kualifikasi | 2021-12-31
|  |  | Operator tidak bisa mengoperasikan Pass Box dengan baik dan benar | Memperpendek umur mesin dan produk yang dihasikan tidak sesuai spesifikasi | 4 | Pass Box merupakan mesin baru | 2 | 2 | 16 | Mayor | Instruksi kerja pengoperasian Pass Pox | Dilakukan Pembuatan Instruksi Kerja Pengoperasian Pass Box | Produksi | 2022-01-31
|  |  |  | Proses produksi terhambat | 4 | Belum dilakukan pelatihan pengoperasian mesin kepada operator | 2 | 2 | 16 | Mayor | Instruksi kerja pengoperasian Pass Pox | Dilakukan pelatihan pengoperasian kepada operator | Produksi | 2022-01-31
|  |  | Terjadinya kecelakaan kerja ketika penggunaan Pass Box | Operator cidera, menghambat proses produksi | 4 | Resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada pengoperasian Pass Box ditambahkan ke IBPR | 2 | 1 | 8 | Mayor | Tidak ada | Dibuat IBPRPass Box | Produksi | 2022-01-31
|  |  | Terdapat Kebocoran ruangan | Potensi Mikro ruangan | 3 | Tidak dilakukan Optimalisasi ruangan | 2 | 3 | 18 | Mayor | Tidak ada | Dilakukan di ruangan 1722039 | Kalibrasi dan Kualifikasi | 2022-02-28
Keterangan: * component dapat berupa sistem, proses, atau produk S: severity O: occurrence D: detection
| Disusun oleh : | [7 empty] | Diperiksa oleh : | [7 empty] | Disahkan oleh :
| ( ) | [7 empty] | ( ) | [7 empty] | ( )