## Ketoprofen
2nd Attachment
Document No. |  | :
Effective Date |  | :
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
No. Kajian/Assesment no. |  | :
Ruang lingkup/Scope |  | : | Pemakaian punches baru dengan penandaan berbeda dengan eksisting untuk produk ketoprofen
No. | Component* |  | Potential Failure Mode | Potential Failure Effect | S | Potential Cause | O | D | RPN | Risk Category | Current Process Control | Recommended Action | Responsibility | Target Date | Action Taken | After Action Taken |  |  |  |  | New Target Date
[16 empty] | S | O | D | New RPN | New Risk Category
| Perubahan penandaan punches |  | Saat proses pencetakan pemerian tablet gripis | Hasil cetak tidak memenuhi spesifikasi | 3 | Potensi terjadi tidak pasnya settingan mesin karna sebelumnya mesin diperbaiki oleh teknik | 3 | 4 | 36 | Major | Belum ada | Proses pencetakan dihold | Produksi
|  |  | Hasil cetak tidak memenuhi spesifikasi | Punches gompal/ bergerigi | 3 | Potensi terjadi tidak pasnya settingan mesin karna sebelumnya mesin diperbaiki oleh teknik | 3 | 1 | 9 | Major | Belum ada | Proses pencetakan menggunakan punches ketoprofen baru | Produksi
|  |  | Proses pencetakan produk ketoprofen tidak bisa dilanjutkan | Pemenuhan pesanan tidak tercapai | 4 | Tidak adanya spare punches dengan spesifikasi NIE Bandung | 2 | 2 | 16 | Major | Belum ada | Proses pencetakan menggunakan punches ketoprofen baru | Produksi
|  |  | Punches ketoprofen baru yang datang berbeda spesifikasinya (Pemerian, bentuk, dan diameter) dengan punches existing | Penandaan tablet menjadi berbeda | 3 | Punches baru dipesan berdasarkan spesifikasi NIE banjaran | 2 | 3 | 18 | Major | Belum ada | Penggunaan punches dihold | Produksi | Sep 21
|  |  | Kesesuaian dengan NIE | Tidak sesuai dengan spesifikasi yang disetujui di NIE | 3 | Temuan ketidaksesuaian pemerian fisik pada saat sampling pasar oleh BPOM | 3 | 1 | 9 | Major | Menggunakan prinsip "Do and tell" terkait perubahan spesifikasi tersebut | Registrasi variasi minor dengan notifikasi | QA | Apr 22
|  |  | Spesifikasi punches baru tidak sesuai | Punches tidak bisa digunakan | 3 | Ketidaksesuaian spesifikasi dengan drawing punches | 1 | 1 | 3 | Minor | Pengecekan drawing punches saat pembuatan PR | Dilakukan uji fungsi terlebih dahulu | Produksi | Sep 21
|  |  | Punches baru digunakan saat proses pencetakan | Tablet yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan baik penandaan maupun masalah-masalah lain seperti sticking, codak dan lain-lain | 3 | Proses pencetakan menggunakan punches baru yang belum pernah ditrial | 2 | 1 | 9 | Major | Dilakukan uji fungsi dengan plasebo | Pencetakan skala produksi 3 batch awal didampingi oleh technical support | Produksi, Technical Support | Sep 21
|  |  | Tablet yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi (tablet TMS) | Adanya penyimpangan pada batch yang sedang diproses | 3 | PPI yang digunakan belum direvisi | 3 | 1 | 9 | Major | Belum ada | Pembuatan form penyimpangan terkait spesifikasi dan penggunaan punches baru dihilangkan dan mengacu pada MOM saja | Technical Support | Okt 21
[12 empty] | Revisi PPI dan dokumen spesifikasi produk antara atau ruahan | Technical Support | Okt 22
|  |  | Konsumen | Konsumen menjadi tidak yakin saat akan meminum obat apabila penampilan tablet (penandaan) berbeda | 2 | Terdapat 2 macam penandaan yang berbeda | 4 | 4 | 32 | Major | Belum ada | Dibuatkan surat pemberitahuan terjadi perubahan penandaan pada produk | PPIC | Okt 21
Keterangan: * component dapat berupa sistem, proses, atau produk S: severity O: occurrence D: detection
| Disusun oleh/Prepared by : | [7 empty] | Diperiksa oleh/Checked by : | [7 empty] | Disahkan oleh/Approved by :
| ( ) | [7 empty] | ( ) | [7 empty] | ( )