## Sheet1
Lampiran ke-1/ 1st Attachment
No Dokumen/ Document No. |  | F-PQS-03-008-02/04
Tanggal Berlaku/ Effective Date |  | 2021-06-14
FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) FORM
No. Kajian/ Assessment No
Ruang lingkup/ Scope |  | Validasi Metode Analisis Identifikasi Senyawa Rutin dalam Ekstrak Daun Katuk
No. | Komponen Component* | Potensi Risiko Potential Failure Mode | Efek dari Risiko Potential Failure Effect | S | Penyebab Potential Cause | O | D | RPN | Kategori Risiko Risk Category | Proses Pengawasan yang Diimplementasikan Current Process Control | Tindakan yang direkomendasikan Recommended Action | Penanggungjawab Responsibility | Batas Waktu Target Date | Tindakan yang Diambil Action Taken | Setelah Tindakan yang Diambil After Action Taken |  |  |  |  | Batas Waktu Baru New Target Date
[15 empty] | S | O | D | RPN Baru New RPN | Kategori Risiko Baru New Risk Category
1 | Studi literatur | Kesalahan interpretasi metode analisis dari kompendia | Kesalahan dalam penyusunan prosedur analisis | 3 | Pemahaman yang kurang dalam pembacaan literatur/kompendia yang menggunakan bahasa baku atau terjemahan dari bahasa asing | 2 | 2 | 12 | Major | Untuk memudahkan pemahaman bisa dibaca dari sumber aslinya. Misal, USP adalah sumber asli dari Farmakope Indonesia | Dilakukan pelatihan studi literatur | AMKV | Desember 2022
2 | Pengadaan bahan & alat | Reagen dan alat yang dipesan terlambat datang | Validasi metode analisis tidak bisa dikerjakan | 5 | Proses administrasi yang panjang, barang harus inden | 3 | 3 | 45 | Critical | Pemesanan reagen/alat dilakukan jauh-jauh hari | Meminta reagen atau meminjam alat ke R&D/plant lain | AMKV | Desember 2022
3 | Pembuatan protokol validasi metode analisis | Personel VMA belum sepenuhnya memahami metode yang akan divalidasi | Protokol yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan | 2 | Pemahaman yang kurang dalam pembuatan protokol | 2 | 3 | 12 | Minor | Personel bertanya ke analis lain yang berasal dari Plant Banjaran | Personel diberikan sosialisasi dokumen VMA yang berlaku | AMKV | Desember 2022
4 | Pelaksanaan validasi metode analisis | Hasil analisis TMS | Metode analisis tidak valid | 3 | Pelaksanaan analisis tidak sesuai protokol | 3 | 4 | 36 | Major | Hasil yang TMS diulang | Analis diberikan OJT ulang | AMKV | Desember 2022
|  |  |  | 3 | Analis kurang teliti | 3 | 5 | 45 | Major | Hasil yang TMS diulang | Diingatkan kembali kepada analis untuk lebih teliti | AMKV | Desember 2022
|  |  |  | 3 | Alat yang digunakan rusak/tidak sesuai persyaratan | 2 | 4 | 24 | Major | Cek kondisi alat dan label kalibrasi sebelum digunakan | Ditunjuk penanggung jawab alat | AMKV | Desember 2022 |  |  | Disahkan oleh/ Approved by :
|  |  |  | 3 | Reagen ED | 2 | 5 | 30 | Major | Cek label sebelum digunakan | Ditunjuk penanggung jawab reagen | AMKV | Desember 2022 |  |  | Tanggal ….......................................
|  |  |  | 3 | Banyak peak yang menempel/dekat dengan peak senyawa Rutin (senyawa identitas) | 5 | 1 | 15 | Critical | Optimasi komposisi fase gerak sehingga peak lain jaraknya tidak terlalu dekat dengan peak Rutin | Menggunakan komposisi fase gerak yang sesuai | AMKV | Desember 2022
5 | Pembuatan laporan validasi metode analisis | Terjadi kesalahan penulisan, pengisian lembar kerja, dan perhitungan | Data analisis tidak bisa dipertanggung jawabkan | 2 | Analis kurang teliti | 4 | 5 | 40 | Major | Mengingatkan analis untuk lebih teliti | Sosialisasi ulang cara pembuatan dokumen | AMKV | Desember 2022 |  | ( | MPM |  |  |  | )
6 | Pelaksanaan transfer metode analisis | Hasil transfer metode analisis TMS | Metode analisis yang sudah valid tidak bisa diterapkan di lab | 3 | Analis QC belum paham prosedur analisis yang ditransfer | 4 | 5 | 60 | Major | Transfer metode analisis diulang sampai MS | Analis VMA memperhatikan betul langkah pengerjaan sampel oleh analis QC | AMKV | Desember 2022