## Pondasi tangki K3
FORMULIR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO HAZARDS IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT FORM
Bagian : Utility Unit: Utility |  |  |  |  | Sub-Bagian : Sipil dan Bangunan Sub-unit : Civil and Building | [9 empty] | Nama Aktivitas/ Kegiatan : Pembangunan pondasi untuk tangki cairan cleaning Boiler Name of Activity : Construction of foundation for Boiler cleaning fluid tank
No. | Proses / Aktivitas Utama Processes / Main Activities |  |  |  | Aktivitas / Produk / Jasa Activities/ Products/ Services | Potensi Bahaya K3 / Aspek Lingkungan OHS Hazard Potential/ Environmental Aspect | Rutin / Non-Rutin / Normal / Abnormal / Emergensi/ Routine / Non-routine / Normal / Abnormal / Emergency | Resiko K3 / Dampak Lingkungan OHS Risk / Environmental Impact | Pengendalian yang sudah ada/ Existing controls | Peraturan Perundangan/ Regulations | ASPEK/ ASPECTS |  | Penilaian Resiko Awal Initial Risk Assessment |  | Tingkat Resiko Awal/ Initial Risk Level | Pengendalian Resiko & Peluang Tambahan/ Risk Control & Additional Probabilities |  |  | Penilaian Resiko Sisa/ Residual Risk Assessment |  | Tingkat Resiko Sisa/ Residual Risk Level
[11 empty] | K3/ OHS | L/ E | Konsekuensi / Consequences | Peluang/ Probability |  |  |  |  | Konsekuensi/ Consequences | Peluang/ Probability
1 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Penggalian tanah area pembangunan pondasi | - Penggunaan alat bantu galian - Serpihan tanah atau batu | Non-Rutin | - Tergores, luka ringan - Terpapar debu atau luka ringan | - Penggunaan Sepatu safety/boots - Memakai masker dan sarung tangan kain |  | v |  | 2 | B | H | Monitoring dan implementasi penggunaan APD yang benar oleh supervisornya |  |  | 2 | E | L
2 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Pemasangan besi pondasi | - Terjepit dan terkena benda tajam | Non-Rutin | - luka ringan | - Memakai sarung tangan kain - Memakai sepatu safety |  | v |  | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi penggunaan APD yang benar oleh supervisornya |  |  | 1 | E | L
3 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Pembuatan adukan material cor-coran | - Paparan debu pada pencamburan material coran | Non-Rutin | Gangguang paru-paru ringan | Penggunaan Maker |  | v |  | 2 | B | H | Monitoring dan implementasi penggunaan APD yang benar oleh supervisornya |  |  | 1 | E | L
4 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Pengecoran area pondasi | Mengangkat benda berat secara manual | Non-Rutin | Keseleo ringan | Penggunaan Sarung tangan dan alat bantu |  | v |  | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi selama bekerja berlangsung oleh supervisornya |  |  | 2 | E | L
5 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Finishing acian semen pondasi tanki | - Paparan debu - Terpeleset lantai basah | Non-Rutin | - Gangguang paru-paru ringan - Luka ringan | Penggunaan masker Penggunaan sepatu boots |  | v |  | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi penggunaan APD yang benar oleh supervisornya |  |  | 1 | E | L
Peluang/ Probabilities | Akibat/Causes | [5 empty] | Risk Probability |  |  |  | Penjelasan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tingkat Resiko / Risk Level |  | Peluang (Probabilitas)/ Probabilities |  |  | Konsekuensi Thd Lingkungan/ Consequences to the Environment |  |  |  |  | Konsekuensi Thd Keselamatan Kerja/ Consequences to the Work Safety |  | Konsekuensi Thd Kesehatan Kerja/ Consequences to the Occupational Health
A | H | H | E | E | E | E : Extreme Risk |  | A : Hampir pasti akan terjadi A : Almost certainly will happen |  |  | 1 : Dampak lingkungan dapat diabaikan / tidak terjadi pelanggaran peraturan / konsumsi sumber daya alam dapat diabaikan 1: Negligible environmental impact / no violation of regulations / natural resource consumption is negligible |  |  |  |  | 1 : Tidak ada cedera, kerugian material kecil 1: No injury, small material loss |  | 1 : Tidak ada gangguan kesehatan, kerugian material kecil 1: No health problems, small material losses
B | M | H | H | E | E | H : High Risk |  | B : Cenderung untuk dapat terjadi B : Tend to happen |  |  | 2 : Dampak lingkungan minimal/berpotensi terjadi pelanggaran peraturan / konsumsi sumber daya alam tidak signifikan 2: Minimal environmental impact/potential for violation of regulations/insignificant natural resource consumption |  |  |  |  | 2 : Cedera ringan/P3K, kerugian material sedang 2: Minor injury/first aid, moderate material loss |  | 2 : Ada gangguan kesehatan ringan, kerugian material sedang 2: There are minor health problems, moderate material losses
C | L | M | H | E | E | M : Moderate Risk |  | C : Mungkin dapat terjadi C : Probable to happen |  |  | 3 : Terjadi dampak lingkungan sedang/ terjadi pelanggaran ringan / konsumsi sumber daya alam cukup signifikan 3: Moderate environmental impact occurs / minor violations occur / natural resource consumption is quite significant |  |  |  |  | 3 : Hilang hari kerja, kerugian material cukup besar 3: Lost workdays, material losses are quite large |  | 3 : Memerlukan perawatan medis, kerugian material cukup besar 3: Requires medical treatment, the material loss is quite large
D | L | L | M | H | E | L : Low Risk |  | D : Kecil kemungkinan untuk terjadi D : Small probability to happen |  |  | 4 : Terjadi pencemaran/perusakan lingkungan serius / terjadi pelanggaran peraturan yang berat / konsumsi sumber daya alam signifikan 4: Serious environmental pollution/destruction occurs / severe regulatory violations occur / significant natural resource consumption |  |  |  |  | 4 : Cacat, kerugian material besar 4: Defect, large material loss |  | 4 : Perawatan medis memerlukan penanganan khusus, kerugian material besar 4: Medical treatment requires special handling, large material losses
E | L | L | M | H | H |  |  | E : Sangat jarang terjadi E : E : Very rare to happen |  |  | 5 : Dampak dan pencemaran mengakibatkan bencana lingkungan / terjadi pelanggaran peraturan yang mengakibatkan penutupan perusahaan / konsumsi sumber daya alam sangat signifikan 5: Impact and pollution resulting in environmental disaster / violation of regulations resulting in closure of the company / very significant consumption of natural resources |  |  |  |  | 5 : Fatality, kerugian material sangat besar 5: Fatality, huge material loss |  | 5 : Ketergantungan perawatan medis intensif & khusus, kerugian material sangat besar 5 : Ketergantungan perawatan medis intensif & khusus, kerugian material sangat besar
[15 empty] | Disiapkan oleh, / Prepared by: |  | Diketahui oleh, / Known by: |  | Disahkan oleh, / Authorized by:
[15 empty] | Asman Utility/ Assistant Manager Utility |  | Asisten Manajer K3 dan Lingkungan/ Assistant Manager of OHS and Environment |  | Manajer Pemastian Mutu/ Quality Assurance Manager
[15 empty] | Tanggal/Date …………………….. |  | Tanggal/ Date…………………….. |  | Tanggal/ Date………………………..
Lampiran ke-1/ 1st Attachment
No. Dokumen/ Document No. : F-PHS-01-016-01/03
Tanggal Berlaku/ Effective Date : 04 Nov 2021

## Pondasi tangki Ling
FORMULIR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO HAZARDS IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT FORM
Bagian : Utility Unit: Utility |  |  |  |  | Sub-Bagian : Sipil dan Bangunan Sub-unit : Civil and Building | [9 empty] | Nama Aktivitas/ Kegiatan : Operasional Sipil dan Bangunan Name of Activity : Operational of Civil and Building
No. | Proses / Aktivitas Utama Processes / Main Activities |  |  |  | Aktivitas / Produk / Jasa Activities/ Products/ Services | Potensi Bahaya K3 / Aspek Lingkungan OHS Hazard Potential/ Environmental Aspect | Rutin / Non-Rutin / Normal / Abnormal / Emergensi/ Routine / Non-routine / Normal / Abnormal / Emergency | Resiko K3 / Dampak Lingkungan OHS Risk / Environmental Impact | Pengendalian yang sudah ada/ Existing controls | Peraturan Perundangan/ Regulations | ASPEK/ ASPECTS |  | Penilaian Resiko Awal Initial Risk Assessment |  | Tingkat Resiko Awal/ Initial Risk Level | Pengendalian Resiko & Peluang Tambahan/ Risk Control & Additional Probabilities |  |  | Penilaian Resiko Sisa/ Residual Risk Assessment |  | Tingkat Resiko Sisa/ Residual Risk Level
[11 empty] | K3/ OHS | L/ E | Konsekuensi / Consequences | Peluang/ Probability |  |  |  |  | Konsekuensi/ Consequences | Peluang/ Probability
1 | Pembangunan Pondasi Tangki 5000L |  |  |  | Penggalian tanah area pembangunan pondasi | Pembuangan limbah galian | Abnormal | Pencemaran lingkungan | - Limbah bekas galian tanah menjadi tanggung jawab vendor - Limbah diangkut dibuang keluar dari area plant |  |  | v | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi saat kegiatan berlangsung |  |  | 2 | D | L
[5 empty] | Pembuatan adukan material cor-coran | Pencemaran material semen ke permukaan tanah | Abnormal | Pencemaran lingkungan | dibuatkan lapisan (triplek/terpal) diatas permukaan tahan di area adukan |  |  | v | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi saat kegiatan berlangsung |  |  | 2 | D | L
[5 empty] | Pengecoran area pondasi | Cipratan material coran | Abnormal | Pencemaran lingkungan | dibuatkan pembatas sementara (dari kayu/benda penahan lain) di area coran |  |  | v | 2 | C | M | Monitoring dan implementasi saat kegiatan berlangsung |  |  | 2 | D | L
[5 empty] | Finishing acian semen pondasi tanki | Cipratan material acian | Abnormal | Pencemaran lingkungan | Perataan finishing menggunakan alat bantu |  |  | v | 2 | D | L | Pembuatan adukan acian dibuat pas tidak terlalu encer |  |  | 2 | E | L
[15 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
Peluang/ Probabilities | Akibat/Causes | [5 empty] | Risk Probability |  |  |  | Penjelasan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tingkat Resiko / Risk Level |  | Peluang (Probabilitas)/ Probabilities |  |  | Konsekuensi Thd Lingkungan/ Consequences to the Environment |  |  |  |  | Konsekuensi Thd Keselamatan Kerja/ Consequences to the Work Safety |  | Konsekuensi Thd Kesehatan Kerja/ Consequences to the Occupational Health
A | H | H | E | E | E | E : Extreme Risk |  | A : Hampir pasti akan terjadi A : Almost certainly will happen |  |  | 1 : Dampak lingkungan dapat diabaikan / tidak terjadi pelanggaran peraturan / konsumsi sumber daya alam dapat diabaikan 1: Negligible environmental impact / no violation of regulations / natural resource consumption is negligible |  |  |  |  | 1 : Tidak ada cedera, kerugian material kecil 1: No injury, small material loss |  | 1 : Tidak ada gangguan kesehatan, kerugian material kecil 1: No health problems, small material losses
B | M | H | H | E | E | H : High Risk |  | B : Cenderung untuk dapat terjadi B : Tend to happen |  |  | 2 : Dampak lingkungan minimal/berpotensi terjadi pelanggaran peraturan / konsumsi sumber daya alam tidak signifikan 2: Minimal environmental impact/potential for violation of regulations/insignificant natural resource consumption |  |  |  |  | 2 : Cedera ringan/P3K, kerugian material sedang 2: Minor injury/first aid, moderate material loss |  | 2 : Ada gangguan kesehatan ringan, kerugian material sedang 2: There are minor health problems, moderate material losses
C | L | M | H | E | E | M : Moderate Risk |  | C : Mungkin dapat terjadi C : Probable to happen |  |  | 3 : Terjadi dampak lingkungan sedang/ terjadi pelanggaran ringan / konsumsi sumber daya alam cukup signifikan 3: Moderate environmental impact occurs / minor violations occur / natural resource consumption is quite significant |  |  |  |  | 3 : Hilang hari kerja, kerugian material cukup besar 3: Lost workdays, material losses are quite large |  | 3 : Memerlukan perawatan medis, kerugian material cukup besar 3: Requires medical treatment, the material loss is quite large
D | L | L | M | H | E | L : Low Risk |  | D : Kecil kemungkinan untuk terjadi D : Small probability to happen |  |  | 4 : Terjadi pencemaran/perusakan lingkungan serius / terjadi pelanggaran peraturan yang berat / konsumsi sumber daya alam signifikan 4: Serious environmental pollution/destruction occurs / severe regulatory violations occur / significant natural resource consumption |  |  |  |  | 4 : Cacat, kerugian material besar 4: Defect, large material loss |  | 4 : Perawatan medis memerlukan penanganan khusus, kerugian material besar 4: Medical treatment requires special handling, large material losses
E | L | L | M | H | H |  |  | E : Sangat jarang terjadi E : E : Very rare to happen |  |  | 5 : Dampak dan pencemaran mengakibatkan bencana lingkungan / terjadi pelanggaran peraturan yang mengakibatkan penutupan perusahaan / konsumsi sumber daya alam sangat signifikan 5: Impact and pollution resulting in environmental disaster / violation of regulations resulting in closure of the company / very significant consumption of natural resources |  |  |  |  | 5 : Fatality, kerugian material sangat besar 5: Fatality, huge material loss |  | 5 : Ketergantungan perawatan medis intensif & khusus, kerugian material sangat besar 5 : Ketergantungan perawatan medis intensif & khusus, kerugian material sangat besar
[15 empty] | Disiapkan oleh, / Prepared by: |  | Diketahui oleh, / Known by: |  | Disahkan oleh, / Authorized by:
[15 empty] | Asman Utility/ Assistant Manager Utility |  | Asisten Manajer K3 dan Lingkungan/ Assistant Manager of OHS and Environment |  | Manajer Pemastian Mutu/ Quality Assurance Manager
[15 empty] | Tanggal/Date …………………….. |  | Tanggal/ Date…………………….. |  | Tanggal/ Date………………………..
Lampiran ke-1/ 1st Attachment
No. Dokumen/ Document No. : F-PHS-01-016-01/03
Tanggal Berlaku/ Effective Date : 04 Nov 2021
Lampiran ke-1/ 1st Attachment
No. Dokumen/ Document No. : F-PHS-01-016-01/03
Tanggal Berlaku/ Effective Date : 04 Nov 2021